## Planilha1
id | Descrição do risco |  | Probabilidade (P) 1-baixa 2-média 3-Alta | Impacto(I) 1-Baixa 2-Média 3-Alta | Fator de risco (P) x (I) | Ação -Evitar -Mitigar | Como?
1 | Perder um integrante |  | 1 | 2 | 2 | Evitar | Todos os integrantes devem conhecer o projeto por inteiro inclusive os codigo, para obter equilibrio
2 | Atrasar entregas |  | 2 | 3 | 6 | Mitigar | Reforçar nas reuniões o prazo de entrega e responsabilidade
3 | Não ter produtividade |  | 1 | 3 | 3 | Evitar | Mantendo a comunicação e divisão de tarefas por prazo, mantendo a constância
4 | Perder o projeto por falta de Backup |  | 1 | 3 | 3 | Evitar | Projetos salvos no gitHub, na maquina de cada integrante ou Pen drive
5 | Falta de comunicação entre os integrantes |  | 1 | 2 | 2 | Evitar | Esclarecendo ideias e ouvindo todas as opiniões
Impacto
Alto(3) |  | 3 |  | 6 |  | 9
Médio(2) |  | 2 |  | 4 |  | 6
Baixo(1) |  | 1 |  | 2 |  | 3
|  | Pouco Provável(1) |  | Provavel (2) |  | Muito Provavel(3)
Probabilidade